## Cenário - Atualizar Dad
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 23/10/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Atualização de horario de funcionamento da beneficiaria (nível de acesso: administrador)
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Atualizar horário funcionamento válido | Clicar em "Editar" e alterar apenas horário de atendimento e clicar em "Salvar". | Status: ABERTO, Capacidade: 2, Horário inicio: 10:00, Horário fim: 19:30 (valor alterado). | Mensagem “Horário padrão editado com sucesso!” | Concluido | Ok
Id2 | Atualizar horário com campo de horário vazio | Clicar em "Editar" esvaziar campos de horário e clicar em "Salvar". | Status: ABERTO, Capacidade: 2, Horário inicio: 10:00, Horário fim: --:-- (valor alterado). | Mensagem “Preencha todos os campos obrigatórios e use valores válidos.” | Concluido | Ok
Id3 | Atualizar capacidade simultânea | Alterar apenas limite de clientes atendidos ao mesmo tempo. | Status: ABERTO, Capacidade: 3 (valor alterado), Horário inicio: 10:00, Horário fim: 19:30. | Mensagem “Horário padrão editado com sucesso!” | Concluido | Ok
Id5 | Atualizar dados múltiplos | Alterar horário e capacidade de atendimento na mesma atualização. | Status: ABERTO, Capacidade: 4 (valor alterado), Horário inicio: 10:00, Horário fim: 20:30 (valor alterado). | Mensagem “Horário padrão editado com sucesso!” | Concluido | Ok
Tester: | Kauã Navarro
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Benef - Criar Cupom
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 2025-10-19
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Criação de cumpos de promoção da beneficiaria (nível de acesso: administrador)
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Criar cupom promocional válido | Clicar em "Criar CUPOM", preencher corretamente todas as inputs necessárias e clicar em "Criar" | Nome: PROMO20, Desc: Cupom legal, Data início: 10/23/2025, Data fim: 11/23/2025,Código: PROMO20, Desconto 20%, Destino: TODOS. | Mensagem “Promoção criada com sucesso” | Concluído | Ok
Id2 | Criar cupom sem percentual de desconto | Preencher todos os campos necessários corretamente, deixando em branco a input de desconto (%) | Nome: CUPOM LUZES, Desc: Cupom luzes 50 off, Data início: 12/31/2025, Data fim: 12/31/2025,Código: LUZES50, Desconto: -%, Destino: TODOS. | Mensagem “Please fill out this field” | Concluído | Ok
Id3 | Criar cupom com desconto acima de 100% | Preencher todos os campos necessários corretamente, deixando acima de 100% a input de desconto. | Nome: CUPOM LUZES, Desc: Cupom luzes 50 off, Data início: 12/31/2025, Data fim: 12/31/2025,Código: LUZES50, Desconto: 150%, Destino: TODOS. | Mensagem “Value must be less or equal to 100” | Concluído | Ok
Id4 | Criar cupom sem data de validade | Preencher todos os campos necessários corretamente, deixando em branco a data de finalização da promoção. | Nome: CUPOM LUZES, Desc: Cupom luzes 50 off, Data início: -, Data fim: -,Código: LUZES50, Desconto: -%, Destino: TODOS. | Mensagem “Please fill out this field” | Concluído | Ok
Id5 | Criar cupom com datas inconsistentes | Preencher todos os campos necessários corretamente, deixando a data de fim menor do que a data de início | Nome: CUPOM LUZES, Desc: Cupom luzes 50 off, Data início: 09/30/2025, Data fim: 09/20/2025,Código: LUZES50, Desconto: 50%, Destino: TODOS. | Mensagem “A data de início deve ser menor do que a data de fim.” | Concluido | OK
Tester: | Kauã Navarro
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Benef - Criar Serviço
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 2025-10-19
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Tentativa de criação de serviço (nível de acesso: administrador)
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Criar serviço válido | Preencher todos os campos corretamente. | Nome: Corte Simples, Desc: aaaa, Tempo: 12h e 30m, Status: ATIVO, Valor inicial: 30, Simultaneo: Sim. | Mensagem “Serviço criado com sucesso” | Concluído | Ok
Id2 | Criar serviço sem nome | Deixar campo nome em branco e preenchar dados restantes corretamente | Nome: -, Desc: aaaa, Tempo: 12h e 30m, Status: ATIVO, Valor inicial: 30, Simultaneo: Sim. | Mensagem “Please fill out this field” | Concluído | Ok
Id3 | Criar serviço com preço negativo | Inserir preço do serviço negativo e preenchar dados restantes corretamente | Nome: Corte Simples, Desc: aaaa, Tempo: 12h e 30m, Status: ATIVO, Valor inicial: -12, Simultaneo: Sim. | Mensagem “Value must be greater than or equal 0” | Concluído | Ok
Id4 | Criar serviço duplicado | Cadastrar serviço já existente | Nome: Corte Simples, Desc: aaaa, Tempo: 12h e 30m, Status: ATIVO, Valor inicial: 30, Simultaneo: Sim. | Mensagem “Serviço já cadastrado” | Concluído | OK
Id5 | Criar serviço com tempo zerado | Inserir tempo = 0 min e preenchar dados restantes corretamente | Nome: Corte Simples, Desc: aaaa, Tempo: -, Status: ATIVO, Valor inicial: 30, Simultaneo: Sim. | Input não permite tempo zerado | Concluído | Ok | Input, não permite zerar o horário
Tester: | Kauã Navarro
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Benef - Cliente C (2) (hidden)
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 19/10/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Tentativa de cadastro de cliente (nível de acesso: administrador)
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Atualizar telefone válido | Alterar telefone e salvar | (11) 99999-8888 | Mensagem “Dados atualizados com sucesso” | Concluído | Ok
Id2 | Atualizar e-mail inválido | Informar e-mail sem formato correto | maria | Mensagem “E-mail inválido” | Concluído | Ok
Id3 | Atualizar nome em branco | Apagar campo nome e salvar | nome: null | Mensagem “Nome é obrigatório” | Concluído | Ok
Id4 | Atualizar múltiplos campos | todos os dados juntos | Todos | Mensagem de sucesso, todos os dados salvos | Concluído | Ok
Id5 | Cadastrar Cliente | todos os dados juntos | Todos | Mensagem de sucesso, todos os dados salvos | Concluído | Ok
Id6
Id7
Tester: | Kauã Navarro
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Benef - Cliente Cadas
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 19/10/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Tentativa de cadastro de cliente (nível de acesso: administrador)
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Cadastrar cliente com sucesso | Clicar em "Cadastrar cliente", preencher todos os campos corretamente e clicar em "Criar". | Nome: Gerson, Email: gerson@gmail.com, Telefone: 14988160614, CPF: 45769326832, Data Nascimento: 09/12/2025, Senha: 123. | Mensagem de sucesso: "Cliente cadastrado com sucesso!" | Concluído | OK
Id2 | Cadastrar cliente sem nome | Manter campo de nome vazio e preencher restante dos campos corretamente. | Nome: -, Email: gerson@gmail.com, Telefone: 14988160614, CPF: 45769326832, Data Nascimento: 09/12/2025, Senha: 123. | Mensagem de erro: “Please fill out this field”. | Concluído | OK
Id3 | Cadastrar cliente com email inválido | Preencher indevidamente campo de email e preencher restante dos campos corretamente. | Nome: Gerson, Email: gersongmail.com, Telefone: 14988160614, CPF: 45769326832, Data Nascimento: 09/12/2025, Senha: 123. | Mensagem de erro: “Please include an '@' in the email address...”. | Concluído | OK
Id4 | Cadastrar cliente sem campo CPF | Manter campo de CPF vazio e preencher restante dos campos corretamente. | Nome: Gerson, Email: gerson@gmail.com, Telefone: 14988160614, CPF: -, Data Nascimento: 09/12/2025, Senha: 123. | Mensagem de sucesso: "Cliente cadastrado com sucesso!" | Concluído | OK
Id5 | Cadastrar cliente sem campo Data Nascimento | Manter campo de data de nascimento vazio e preencher restante dos campos corretamente. | Nome: Gerson, Email: gerson@gmail.com, Telefone: 14988160614, CPF: 45769326832, Data Nascimento: -, Senha: 123. | Mensagem de sucesso: "Cliente cadastrado com sucesso!" | Concluído | OK
Id6 | Cadastrar cliente sem senha | Manter campo de senha vazio e preencher restante dos campos corretamente. | Nome: Gerson, Email: gerson@gmail.com, Telefone: 14988160614, CPF: 45769326832, Data Nascimento: 09/12/2025, Senha: -. | Mensagem de erro: “Please fill out this field”. | Concluído | OK
Tester: | caio.furtado@sptech.school
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Cliente - Reagendar
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 21/09/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Validar reagendamento de serviço (nível de acesso: cliente).
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Reagendar sem alterar nenhum campo | Clicar em "Reagendar" e em seguida em "Confirmar", sem alterar nenhum campo. | Serviço: Manicure, Data: 11/11/2025, Horário: 14:00, Método de pagamento: PIX, Cupom: NULL. | Reagendar não permite selecionar a data/hora igual ao já agendado | Concluído | OK
Id2 | Reagendar para data posterior a já agendada | Clicar em "Reagendar", selecionar um dia posterior ao dia já agendado e clicar em "Confirmar" | Serviço: Manicure, Data: 15/11/2025, Horário: 14:00, Método de pagamento: PIX, Cupom: NULL. | Mensagem "Reagendamento realizado com sucesso!" | Concluído | OK
Id3 | Reagendar para data anterior a já agendada | Clicar em "Reagendar", selecionar um dia anterior ao dia já agendado e clicar em "Confirmar" | Serviço: Manicure, Data: 05/11/2025, Horário: 14:00, Método de pagamento: PIX, Cupom: NULL. | Mensagem "Reagendamento realizado com sucesso!" | Concluído | OK
Id4 | Reagendar alterando apenas o horário | Clicar em "Reagendar", alterar apenas o horário e clicar em "Confirmar" | Serviço: Manicure, Data: 11/11/2025, Horário: 13:00, Método de pagamento: PIX, Cupom: NULL. | Mensagem "Reagendamento realizado com sucesso!" | Concluído | OK
Id5 | Reagendar com campos vazios | Clicar em "Reagendar", limpar campos de data e hora e clicar em "Confirmar" | Serviço: Manicure, Data: NULL, Horário: NULL, Método de pagamento: PIX, Cupom: NULL. | Mensagem "Selecione uma nova data e horário." | Concluído | OK
Tester: | caio.furtado@sptech.school
Data de homologação: | 30/10/2025

## Cenário - Cliente - Agendar
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 21/09/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Validar tentativa de agendamento a partir da tela de serviços (nível de acesso: cliente).
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
1 | Agendar serviço válido | Selecionar profissional, serviço, data e horário disponíveis | serviço: Corte Masculino,data:29/10/25, horário: 13:00, Método de pagamento: Pix, Cupom: null | Mensagem “Agendamento realizado com sucesso” | Concluído | Ok
2 | Agendar sem selecionar data | Clicar em confirmar sem serviço marcado | serviço: Corte Masculino,data:29/10/25, horário: 13:00, Método de pagamento: Pix, Cupom: null | Mensagem “Preencha todos os campos obrigatórios” | Concluído | Ok
3 | Agendar dia anterior ao dia atual | Selecionar data anterior ao dia atual no formulário. | serviço: Corte Masculino,data:28/10/25, horário: 13:00, Método de pagamento: Pix, Cupom: null | Input de data não permite a seleção de um dia anterior ao atual | Concluído | Ok
4 | Agendar com código de cupom inválido | Preencher input de cupom com código invalido | serviço: Corte Masculino,data:29/10/25, horário: 13:00, Método de pagamento: Pix, Cupom: null | Mensagem “Cupom inválido” | Concluído | Ok
5 | Agendar sem selecionar método de pagamento | Clicar em confirmar sem selecionar método de pagamento | serviço: Corte Masculino,data:29/10/25, horário: 13:00, Método de pagamento: Pix, Cupom: null | Mensagem “Preencha todos os campos obrigatórios” | Concluído | Ok
Tester: | caio.furtado@sptech.school
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Cliente - Cadastrar
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 21/09/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Validar o cadastro de um novo cliente no sistema Salon Time (nível de acesso: cliente).
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
1 | Cadastro com sucesso | O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios e, ao clicar no botão "Cadastrar" deve ser cadastrado. | nome: Caio Acayaba Furtado, email:caio@gmail.com, telefone:14988160614, senha: 123, confirmar senha: 123 | Exibir mensagem “Cliente cadastrado com sucesso!” | Concluído | OK
2 | Campos obrigatórios vazios | Tentar salvar cadastro sem preencher Nome e Telefone | email:caio@gmail.com, senha: 123, confirmar senha: 123 | Exibir mensagem “Preencha os campos obrigatórios" | Concluído | OK
3 | Telefone inválido | Preencher cadastro com telefone em formato inválido e salvar | nome: Caio Acayaba Furtado, email:caio@gmail.com, telefone:14988160614000, senha: 123, confirmar senha: 123 | Exibir mensagem “Preencha os campos corretamente | Concluído | OK
4 | E-mail inválido | Preencher cadastro com e-mail em formato inválido e salvar | nome: Caio Acayaba Furtado, email:caio@@gmail.com, telefone:14988160614, senha: 123, confirmar senha: 123 | Exibir mensagem “E-mail inválido”. | Concluído | OK
5 | Cliente já cadastrado | Tentar cadastrar cliente com dados já existente no sistema | nome:Admin Master, email:admin@gmail.com, telefone:11999999999, senha:admin123, confirmar senha:admin123 | Exibir mensagem “Cliente já cadastrado”. | Concluído | OK
Tester: | caio.furtado@sptech.school
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - Cliente - Logar
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 21/09/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Validar a funcionalidade de login do cliente no sistema Salon Time (nível de acesso: cliente).
Pré-Requisitos:
API Kotlin em execução, Banco de dados criado e com dados mockados, Ambiente React em execução.
Sistema Salon Time acessível pelo navegador.
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
1 | Sistema Salon Time acessível pelo navegador. | Acessar tela de login, inserir e-mail válido e senha válida, clicar em “Entrar”. | email: admin@salontime.com, senha: admin123 | Login realizado com sucesso e redirecionamento para tela inicial. | Concluído | OK
2 | Login com senha incorreta. | Acessar tela de login, inserir e-mail válido e senha inválida, clicar em “Entrar”. | email: admin@salontime.com, senha: admin | Mensagem de erro: “Email ou senha inválidos”. | Concluído | OK
3 | Login com campo de senha vazio. | Acessar tela de login, inserir e-mail válido e deixar senha em branco, clicar em “Entrar”. | email: admin@salontime.com | Mensagem de input: "Please, fill out this field." | Concluído | OK
4 | Login com campo de e-mail vazio. | Acessar tela de login, deixar e-mail em branco e inserir senha válida, clicar em “Entrar”. | senha: admin123 | Mensagem de input: "Please, fill out this field." | Concluído | OK
5 | Login com e-mail em formato inválido. | Acessar tela de login, inserir e-mail em formato incorreto e senha válida, clicar em “Entrar”. | email: adminsalontime.com, senha: admin123 | Mensagem de erro: “Please include an '@' in the email address...”. | Concluído | OK
6 | Login com usuário inexistente. | Acessar tela de login, inserir e-mail não cadastrado e senha válida, clicar em “Entrar”. | email:gerson@gmail.com, senha:123 | Mensagem de erro: “Email ou senha inválidos”. | Concluído | OK
Tester: | caio.furtado@sptech.school
Data de homologação: | 19/10/2025

## Cenário - TEMPLATE
Projeto: | SalonTime
Grupo | 1
Analista: | Anna Julia Araujo, Caio Acayaba, Elerson Sabará, Kaua Medrado, Maikon Douglas Gomes
Data : | 21/09/2025
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | <Ex: Testar a funcionalidade de pesquisa do cliente>
Pré-Requisitos: | <Neste espaço você deve listar tudo aquilo que precisa ser preparado antes de começar a testar. Ex: Start no serviço>
Configurar ambiente x...y....z..
Rodar o SQL: Inserir Transação SQL Aqui
Logar no sistema....
[5 empty] | Coluna opcional | Essas são apenas colunas de controle |  | Pode ter OU Print ou Log de Evidência
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência | URL do Log de Evidência
Id1 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: AAAAA | Mensagem de Erro que o código é inválido. |  | OK | BUG. Não apareceu a mensagem. O sistema deixou consultar. | N/A | http:///....arquivo.log
Id2 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: 123 | O sistema deve preencher o código com zeros a esquerda: "00123" e apresentar os dados do cliente: "SENHOR DAS ESTRELAS" |  | OK | OK | N/A | http:///....arquivo.log
Id3 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o CÓDIGO do cliente. | Código do Cliente: | Ao deixar em branco o campo e preencher, o sistema deverá fornecer um aviso que o código está em branco e não deve permitir a busca. |  | OK | OK | N/A | http:///....arquivo.log
Id4 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o NOME do cliente. | Nome do cliente: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MARCONDES SANTANA DE SILVA BUENO E SOUTO. | O sistema deve limitar o preenchimento em 25 caracteres e mostrar uma mensagem que ensine o usuário a abreviar. |  | Não Ok. O componente utilizado não permite a limitação, mas o sistema está com aviso correto e não deixa salvar. | DEFEITO.Ok com ressalvas. | N/A | http:///....arquivo.log
Id5 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o NOME do cliente. | Nome do Cliente: M | O sistema não deve permitir a busca e deve avisar o cliente da necessidade do preenchimento de pelos 5 caracteres (letras). |  | OK | OK | N/A | http:///....arquivo.log
Id6 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o NOME do cliente. | Nome do Cliente: SENHOR DO ESPAÇO | O sistema deve emitir um aviso de cliente não encontrado na base. |  | OK | BUG. Não apareceram os dados do endereço. | N/A | http:///....arquivo.log
Id7 | Pesquisar Cliente | Logar no sistema, clicar na opção de busca do cliente no menu principal, digitar o NOME do cliente. | Nome do Cliente: SENHOR DAS ESTRELAS | O sistema deve apresentar os dados do cliente: "SENHOR DAS ESTRELAS" |  | OK | OK | \\logserver\Demanda\A-416\TelaId7 | http:///....arquivo.log
Tester: | <Nome do analista que testou>
Data de homologação: | 2021-05-24