## Sobre
SOBRE ESTE GRÁFICO DE GANTT
Visualize e controle seus projetos usando este modelo de gráfico de Gantt. Para começar, insira as tarefas em que você está trabalhando na seção Descrição do Marco e insira os detalhes de cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e será fácil inserir novas tarefas ou usar a barra de rolagem para rolar pela linha do tempo.
• Use o Progresso para adicionar quanto do projeto você concluiu adicionando um número de porcentagem. • Adicione o dia de início do seu projeto na Data de Início. • Conclua os cálculos preenchendo o número de dias necessários para concluir o projeto No campo No. de Dias.

## Claro
Projeto Salon Time
[5 empty] | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Anna, Caio, Elerson, Kauã e Maikon
Data de Início do Projeto: | 2025-08-08 |  |  |  |  | September | [13 empty] | October | [34 empty] | November
Incremento de Rolagem: | 40 | time axis 2025-09-17 to 2025-11-11
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2025-09-17 to 2025-11-11
SPRINT 4
Elaboração de Termo de Apresentação de projeto | Médio risco | Anna | 100% | 2025-08-08 | 3
Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto | Médio risco | Anna | 100% | 2025-08-08 | 3
Tela - Login (html e css) | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-08-22 | 2
Tela - Cadastro (html e css) | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-08-22 | 3
Tela - Landing Page 1 - Pré e Pós Login (html e css) | Baixo risco | Caio | 100% | 2025-08-11 | 7
Tela - Serviços Pré e Pós Login (html e css) | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-08-11 | 7
Tela - Perfil (html e css) | Baixo risco | Caio | 100% | 2025-08-18 | 7
Tela - Meus Agendamentos (html e css) | Baixo risco | Elerson | 100% | 2025-08-21 | 1
Tela - seção CUPONS (html e css) | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-08-21 | 1
Dashboard - Visão Geral (html e css) | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-08-28 | 1
Dashboard - Atendimentos Passados (html e css) | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-08-28 | 1
Dashboard Configurações (html e css) | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-08-28 | 1
Dashboard - Gerenciar Serviços (html e css) | Baixo risco | Elerson | 100% | 2025-08-21 | 3
Dashboard - Gerenciar CUPONS (html e css) | Baixo risco | Elerson | 100% | 30/08/2025 | 1
Dashboard - Gerenciar Clientes (html e css) | Baixo risco | Kaua | 100% | 2025-08-28 | 2
Dashboard - Gerenciar funcionários (html e css) | Baixo risco | Kaua | 100% | 2025-08-28 | 2
Dashboard - Controle Serviço (html e css) | Baixo risco | Caio | 100% | 2025-08-21 | 7
Dashboard - Controle Cancelamentos (html e css) | Baixo risco | Caio | 100% | 2025-08-22 | 4
Dashboard - Controles Avaliações (html e css) | Baixo risco | Caio | 100% | 2025-08-23 | 4
Tela - Perfil da Marina (html e css) | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-08-18 | 5
Elaboração do diagrama de classes | Médio risco | Kaua | 100% | 2025-08-28 | 4
Elaboração do diagrama de sequência | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-08-29 | 1
Desenvolvimento UTILS | Baixo risco | Kaua | 100% | 2025-08-20 | 1
Endpoints Login integrado | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-08-29 | 1
Endpoints logout integrado | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-08-29 | 1
Endpoints Cadastro integrado | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-08-29 | 1
Endpoint listar serviços integrado | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-08-29 | 1
Elaboração UAT (criação da estrutura) | Médio risco | Caio | 100% | 2025-08-22 | 1
Criar apresentação sprint 4 | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-09-04 | 3
Ajustar mensagens de erro e sucesso | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-05 | 2
Implementar navegação entre as telas |  | Caio | 100% | 2025-08-25 | 2
SPRINT 5 (27/10/2025)
Elaboração UAT (elaboração de cenários) | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-16 | 4
Endpoints Cupom | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-22 | 14
Endpoinst Serviço integrado | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-09-22 | 14
Endpoints agendamento integrado | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-09-22 | 14
Endpoints Horario exceção integrado | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-22 | 14
Endpoints informações do salão integrado | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-22 | 14
Endpoints funcionários integrado | Médio risco | Kaua | 100% | 2025-09-22 | 20
Tela - Login REACT | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-16 | 5
Tela - Cadastro REACT | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-16 | 4
Tela - Landing Page 1 - Pré e Pós Login REACT | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-16 | 7
Tela - Serviços Pré e Pós Login REACT | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-09-16 | 7
Tela - Perfil REACT | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-16 | 7
Tela - Meus Agendamentos REACT | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-09-16 | 4
Tela - seção CUPONS REACT | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Visão Geral REACT | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Atendimentos Passados REACT | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard Configurações REACT | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Gerenciar Serviços REACT | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Gerenciar CUPONS REACT | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Gerenciar Clientes REACT | Médio risco | Kaua | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Gerenciar funcionários REACT | Médio risco | Kaua | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Controle Serviço REACT | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-16 | 7
Dashboard - Controle Cancelamentos REACT | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-16 | 4
Dashboard - Controles Avaliações REACT | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-16 | 4
Tela - Perfil da Marina REACT | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-16 | 5
C4 Model: Contexto | Médio risco | Anna | 100% | 2025-09-29 | 5
C4 Model: Container | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-09-29 | 10
C4 Model: Componente | Médio risco | Caio | 100% | 2025-09-29 | 10
C4 Model: Implantação | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-09-29 | 10
Atualização da EF | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-10-09 | 4
C4 Model: Classe (Revisão) | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-10-09 | 4
Tela - Tailwind | Médio risco | Caio | 100% | 2025-10-22 | 5
Revisão de arquiteturas C4-Model | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-10-22 | 5
Ajuste de consultas Backend | Baixo risco | Maikon | 100% | 2025-10-22 | 5
Organização de conteúdo - Apresentação | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-10-27 | 3
Responsividade visão cliente | Médio risco | Caio | 100% | 2025-10-27 | 7
Mock de dados | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-10-27 | 7
SPRINT 6 (08/12/2025)
Ajuste - Feedback (SP5) | Baixo risco | Kaua | 100% | 2025-11-10 | 5
Revisão de Especificação Tecnica | Baixo risco | Elerson | 100% | 2025-11-10 | 5
Revisão de TAP, Especificação Funcional | Baixo risco | Anna | 100% | 2025-11-10 | 5
Integração de Marina Points | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-11-10 | 7
Integração análise com IA | Alto risco | Caio | 100% | 2025-11-10 | 7
Automação E-mail | Médio risco | Maikon | 100% | 2025-11-17 | 5
Manual de Instalação | Médio risco | Elerson | 100% | 2025-11-17 | 5
Manual de Usuário | Médio risco | Anna | 100% | 2025-11-17 | 5
Criação de apresentação final | Baixo risco | Caio | 100% | 2025-11-24 | 5
Diagrama Archimate | Médio risco | Kaua | 100% | 2025-11-25 | 5
TEP | Médio risco | Anna | 100% | 2025-11-26 | 1
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Escuro
TÍTULO DO PROJETO
Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Líder do Projeto
Data de Início do Projeto: | 2025-12-08 |  |  |  |  | December | [27 empty] | January
Incremento de Rolagem: | 1 | time axis 2025-12-09 to 2026-02-02
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
TÍTULO 1
Tarefa 1 | Alto risco | Nome | 25% | 2025-12-08 | 5
Tarefa 2 | Marco |  |  | 2025-12-13 | 1 | bar: S
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 50% | 2025-12-05 | 10
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2025-12-28 | 1 | bar: S
Tarefa 5 | Médio risco |  | 10% | 2025-12-14 | 6
TÍTULO 2
Tarefa 1 | Alto risco |  | 60% | 2025-12-14 | 13
Tarefa 2 | No prazo |  | 50% | 2025-12-16 | 9
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 33% | 2025-12-21 | 11
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2025-12-23 | 1 | bar: T
Tarefa 5 |  |  |  | 2025-12-24 | 24
TÍTULO 3
Tarefa 1 | No prazo |  |  | 2025-12-23 | 4
Tarefa 2 | Médio risco |  |  | 2025-12-26 | 14
Tarefa 3 | No prazo |  |  | 2026-01-10 | 6
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2026-01-14 | 3 | W: 2; T: 2; F: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2025-12-14 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2026-01-17 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2026-01-31 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2026-03-14 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Cor
TÍTULO DO PROJETO
Nome da empresa |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Líder do Projeto
Data de Início do Projeto: | 2025-12-08 |  |  |  |  | December | [27 empty] | January
Incremento de Rolagem: | 1 | time axis 2025-12-09 to 2026-02-02
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2025-12-09 to 2026-02-02
TÍTULO 1
Tarefa 1 | Objetivo | Nome | 25% | 2025-12-08 | 3 | 2025-12-09: 2; 2025-12-10: 2
Tarefa 2 | Marco |  |  | 2025-12-13 | 1 | bar: 2025-12-13
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 50% | 2025-12-05 | 10
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2025-12-28 | 1 | bar: 2025-12-28
Tarefa 5 | Médio risco |  | 10% | 2025-12-14 | 6
TÍTULO 2
Tarefa 1 | Alto risco |  | 60% | 2025-12-14 | 13
Tarefa 2 | No prazo |  | 50% | 2025-12-16 | 9
Tarefa 3 | Baixo risco |  | 33% | 2025-12-21 | 11
Tarefa 4 | Marco |  |  | 2025-12-23 | 1 | bar: 2025-12-23
Tarefa 5 |  |  |  | 2025-12-24 | 24
TÍTULO 3
Tarefa 1 | No prazo |  |  | 2025-12-23 | 4
Tarefa 2 | Médio risco |  |  | 2025-12-26 | 14
Tarefa 3 | No prazo |  |  | 2026-01-10 | 6
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2026-01-14 | 3 | 2026-01-14: 2; 2026-01-15: 2; 2026-01-16: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2025-12-14 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2026-01-17 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2026-01-31 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2026-03-14 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.